KAUNO R. GARLIAVOS ADOMO MITKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO

VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022–2024 m.

 **Tikslas:**Pasiruošti UTA įgyvendinimui mokykloje.

**Uždaviniai:**

1. Sudaryti ir įveiklinti UTA komandą mokykloje.
2. Parengti veiksmų planą / laiko juostą UTA pasiruošimui ir įgyvendinimui.
3. Pasirengti UTA diegimui.
4. Vykdyti pasiruošimo  proceso stebėseną.
5. Viešinti informaciją ir dalintis gerąja patirtimi.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.**  | **Priemonės** | **Įgyvendinimo terminas** | **Vykdytojas** | **Siektini rezultatai** |
| 1. **uždavinys. Sudaryti ir įveiklinti UTA komandą mokykloje.**
 |
| 1.1. | UTA komandos sudarymas | 2022 m. birželio mėn. | Mokyklos direktorius | Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu |
| 1.2. | Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas | 2022 m. sausio–balandžio mėn. | Mokyklos UTA komanda | UTA komanda supažindina mokytojus su aktualijomis |
| 1.3. | Kūrybinės dirbtuvės „Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys“ | Lapkričio 1 sav. | Ugdymo skyrių vedėjai, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai | Mokytojai (bent 80 proc.), bendradarbiaudami su kolegomis, supras programų pokyčius ir planuojamų veiklų rezultatus. |
| 1.4. | Kompetencijų ugdymo pavyzdžių kūrimas ir nagrinėjimas atskirose metodinėse grupėse | Lapkričio 2-4 sav. | Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai | Mokytojai (bent 85 proc.) geriau supras kompetencijų sandus ir jų raišką |
|  **2 uždavinys. Parengti veiksmų planą / laiko juostą UTA pasiruošimui ir įgyvendinimui.** |
| 2.1. | Pamokos plano pagal UTA kūrimas, koregavimas. | Gruodžio 1, 2 sav. | Ugdymo skyrių vedėjai, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai | Mokytojai gilins pamokos planavimo pagal UTA žinias ir gebėjimus |
| 2.2. | Pamokos plano pavyzdžio kūrimas kiekvienoje metodinėje grupėje | 2023 metai Sausio 1 sav | Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai | Atsiras bendri susitarimai tarp mokytojų metodinėse grupėse |
| 2.3. | metodinėse grupėse ukurtų pamokos planų pavyzdžių ir jų pateiktų rekomendacijų aptarimas Metodinėje taryboje | Vasario 2 sav. | Ugdymo skyrių vedėjai, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai. | Susitarta dėl geros pamokos kriterijų |
| 2.4. | Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos | Vasario 3-4 savaitės | Ugdymo skyrių vedėjai, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai | Mokytojai žinos pamokos vertinimo kriterijus, rekomendacijos skatins mokytojų saviugdą |
| 1. **uždavinys. Pasirengti UTA diegimui.**
 |
| 3.1 | Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis |  2022–2023 |  Metodinė taryba |  Darbuotojai dalyvaus mokymuose, konferencijose, diskusijose, pasitarimuose, konsultacijose |
| 3.2. | Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis  |  2022–2024 | Vaiko gerovės komisija | Darbuotojai dalyvaus mokymuose |
| 3.3. | Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti  | Gegužės 1–4 savaitė | Ugdymo skyrių vedėjai, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai | Parengtas ilgalaikio plano šablonas ir pavyzdys |
| 3.4. | Vertinimo tvarkos aprašo ir mokinio asmeninės pažangos įsivertinimo dokumentų koregavimas | Balandžio 4 sav. | Ugdymo skyrių vedėjai, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai  |  Pagal naujas programas pakoreguoti ugdymą reglamentuojantys mokyklos dokumentai |
| 3.5. | Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas |  2022–2024 |  VGK pirmininkas | VGK susipažinusi su naujai rengiamu VGK projektu, pasirengtos veiklos tobulinimo rekomendacijos, kompetencijų tobulinimas ir kt. |
| 3.6. | Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas | 2022–2023 | Ugdymo skyrių vedėjai | Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis.  |
| 3.7. | Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai metodinėje taryboje | 2022–2024 | Ugdymo skyrių vedėjai | Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas |
| 3.8. | Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos | 2022–2024  | UTA komanda | Atnaujinto aplinkos atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas  |
| **4 uždavinys. Vykdyti pasiruošimo  proceso stebėseną.** |
| 4.1. | Atviros pamokos pagal atnaujintas BP, jų analizė pagal atnaujintą pamokos stebėsenos protokolą | Kovo 2 sav. | Ugdymo skyrių vedėjai, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai | Vyks gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimas ,Kolega kolegai“, „Mokykla mokyklai“ ir kt. |
| 4.2. | Pasirengimo diegti BP situacijos analizė ir poreikių nustatymas, korekcija (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimas ir nagrinėjimas ir kt.) | 2022 m. Rugsėjis– spalis | Ugdymo skyrių vedėjai | Atliktas įsivertinimas, veiklų nusimatymas |
| 4.3. | Pasirengimo dirbti pagal atnaujintą UT stebėsena | 2022–2024 | Ugdymo skyrių vedėjai, Metodinė taryba | Vyks numatytų pasirengimo UTA veiklų monitoringas |
| **5 uždavinys. Viešinti informaciją ir dalintis patirtimi.** |
| 5.1. | Sukauptos gerosios patirties pasirengiant UTA sklaida mokyklos pedagogų posėdyje | 2022–2023 | Ugdymo skyrių vedėjai, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai | Mokyklos pedagogų bendruomenė susipažins su atliktomis UTA veiklomis, reflektuos ir koreguos su UTA susijusius pedagoginius procesus |
| 5.2. | Mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA | 2022 m.  | UTA komanda | 100% mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie UTA procesus. Apie UTA procesus supažindinta www, el. dienyne, socialiniuose tinkluose ir kt. |
| 5.3. | Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, renginių organizavimas (mokymai, susitikimai, posėdžiai ir kt.) | 2022–2023  | UTA komanda | Informacija paviešinta www, socialiniuose tinkluose, el. dienyne ir kt.  |
| 5.4. | Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą aptarimas, pateikimas, tobulintinų sričių nusimatymas | 2022–2023 | Ugdymo skyrių vedėjai  | Informacija pateikta susirinkimuose, posėdžiuose, www, socialiniuose tinkluose, dienyne ir kt.  |
| 5.5. | Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema | 2022–2023  | Ugdymo skyrių vedėjai | Pristatymas tėvams mokyklos interneto svetainėje, susirinkimuose ir kt. |
| 5.6. | Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema | 2022–2023  | Ugdymo skyrių vedėjai | Pristatymas mokiniams mokyklos interneto svetainėje, socialiniame tinkle, kt.  |